## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 课题选择 | 7 个工作日 | 2021年9月15日 8:00 | 2021年9月23日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 确定选题 | 1 个工作日 | 2021年9月15日 8:00 | 2021年9月15日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 手动计划 | 项目介绍初稿 | 3 个工作日 | 2021年9月16日 8:00 | 2021年9月19日 17:00 | 2 | 2
4 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年9月16日 8:00 | 2021年9月16日 17:00 |  | 3
5 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word初稿 | 1 个工作日 | 2021年9月17日 8:00 | 2021年9月17日 17:00 |  | 3
6 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word修改 | 1 个工作日 | 2021年9月18日 8:00 | 2021年9月18日 17:00 |  | 3
7 | 是 | 手动计划 | 项目介绍ppt制作 | 2 个工作日 | 2021年9月17日 8:00 | 2021年9月19日 17:00 |  | 3
8 | 是 | 手动计划 | 项目介绍终稿 | 4 个工作日 | 2021年9月20日 8:00 | 2021年9月23日 17:00 | 3 | 2
9 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年9月22日 8:00 | 2021年9月22日 17:00 |  | 3
10 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word修改 | 2 个工作日 | 2021年9月22日 8:00 | 2021年9月23日 17:00 |  | 3
11 | 是 | 自动计划 | 输出《项目想法报告》 | 0 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年9月23日 8:00 |  | 2
12 | 是 | 手动计划 | 项目计划 | 14 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年10月10日 17:00 | 8 | 1
13 | 是 | 手动计划 | 项目计划制定 | 3 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年9月26日 17:00 |  | 2
14 | 是 | 手动计划 | 组名以及logo确定 | 1 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年9月23日 17:00 |  | 3
15 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年9月23日 17:00 |  | 3
16 | 是 | 手动计划 | 项目计划word制定 | 2 个工作日 | 2021年9月23日 8:00 | 2021年9月24日 17:00 |  | 3
17 | 是 | 手动计划 | 项目计划ppt制定 | 2 个工作日 | 2021年9月25日 8:00 | 2021年9月26日 17:00 |  | 3
18 | 是 | 手动计划 | 项目计划修订 | 13 个工作日 | 2021年9月26日 8:00 | 2021年10月10日 17:00 | 13 | 2
19 | 是 | 手动计划 | 项目计划修改 | 13 个工作日 | 2021年9月26日 8:00 | 2021年10月10日 17:00 |  | 3
20 | 是 | 手动计划 | 项目计划ppt修改 | 3 个工作日 | 2021年10月7日 8:00 | 2021年10月10日 17:00 |  | 3
21 | 是 | 自动计划 | 输出《项目计划表》 | 0 个工作日 | 2021年10月10日 8:00 | 2021年10月10日 8:00 |  | 2
22 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 7 个工作日 | 2021年10月10日 8:00 | 2021年10月17日 17:00 | 18 | 1
23 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 7 个工作日 | 2021年10月10日 8:00 | 2021年10月17日 17:00 |  | 2
24 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年10月13日 8:00 | 2021年10月13日 17:00 |  | 3
25 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 3 个工作日 | 2021年10月10日 8:00 | 2021年10月12日 17:00 |  | 3
26 | 是 | 手动计划 | 绘制系统流程图 | 1 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月11日 17:00 |  | 3
27 | 是 | 手动计划 | 可行性分析word制作 | 2 个工作日 | 2021年10月12日 8:00 | 2021年10月13日 17:00 |  | 3
28 | 是 | 手动计划 | 可行性分析ppt制作 | 3 个工作日 | 2021年10月13日 8:00 | 2021年10月15日 17:00 |  | 3
29 | 是 | 手动计划 | 可行性分析完成 | 1 个工作日 | 2021年10月15日 8:00 | 2021年10月15日 17:00 |  | 3
30 | 是 | 手动计划 | 可行性报告完善 | 2 个工作日 | 2021年10月15日 8:00 | 2021年10月17日 17:00 |  | 2
31 | 是 | 自动计划 | 输出《可行性分析报告》 | 0 个工作日 | 2021年10月17日 8:00 | 2021年10月17日 8:00 |  | 2
32 | 是 | 手动计划 | 需求分析 | 7 个工作日 | 2021年10月17日 8:00 | 2021年10月24日 17:00 | 22 | 1
33 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年10月18日 8:00 | 2021年10月18日 17:00 |  | 2
34 | 是 | 手动计划 | 需求分析准备工作 | 3 个工作日 | 2021年10月17日 8:00 | 2021年10月19日 17:00 |  | 2
35 | 是 | 手动计划 | 问卷调查 | 1 个工作日 | 2021年10月18日 8:00 | 2021年10月18日 17:00 |  | 3
36 | 是 | 手动计划 | 识别性能需求 | 1 个工作日 | 2021年10月17日 8:00 | 2021年10月17日 17:00 |  | 3
37 | 是 | 手动计划 | 识别环境需求 | 1 个工作日 | 2021年10月18日 8:00 | 2021年10月18日 17:00 |  | 3
38 | 是 | 手动计划 | 识别用户界面需求 | 2 个工作日 | 2021年10月18日 8:00 | 2021年10月19日 17:00 |  | 3
39 | 是 | 手动计划 | 识别功能需求 | 2 个工作日 | 2021年10月18日 8:00 | 2021年10月19日 17:00 |  | 3
40 | 是 | 手动计划 | 需求说明初稿 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 2
41 | 是 | 手动计划 | 明确数据要求 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
42 | 是 | 手动计划 | 明确逻辑结构 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
43 | 是 | 手动计划 | 确定系统综合要求 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
44 | 是 | 手动计划 | 确定模块结构 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
45 | 是 | 手动计划 | 需求说明初稿制作 | 2 个工作日 | 2021年10月19日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
46 | 是 | 手动计划 | 绘制需求用图 | 4 个工作日 | 2021年10月20日 8:00 | 2021年10月24日 17:00 | 40 | 2
47 | 是 | 手动计划 | 数字字典制作 | 1 个工作日 | 2021年10月20日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
48 | 是 | 手动计划 | 绘制ER图 | 2 个工作日 | 2021年10月20日 8:00 | 2021年10月21日 17:00 |  | 3
49 | 是 | 手动计划 | 绘制层次方图 | 2 个工作日 | 2021年10月20日 8:00 | 2021年10月21日 17:00 |  | 3
50 | 是 | 手动计划 | SRS制作 | 2 个工作日 | 2021年10月21日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
51 | 是 | 手动计划 | 界面原型制作 | 2 个工作日 | 2021年10月21日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
52 | 是 | 手动计划 | 向老师学长求教 | 1 个工作日 | 2021年10月21日 8:00 | 2021年10月21日 17:00 |  | 2
53 | 是 | 手动计划 | 需求说明报告修订 | 3 个工作日 | 2021年10月21日 8:00 | 2021年10月24日 17:00 |  | 2
54 | 是 | 手动计划 | 需求说明完善 | 2 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月24日 17:00 | 46 | 2
55 | 是 | 手动计划 | 整理用户反馈 | 1 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
56 | 是 | 手动计划 | 需求说明修订 | 2 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月24日 17:00 |  | 3
57 | 是 | 自动计划 | 输出《可行性分析报告》 | 0 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月22日 8:00 |  | 3
58 | 是 | 自动计划 | 输出《需求分析报告》 | 0 个工作日 | 2021年10月24日 17:00 | 2021年10月24日 17:00 | 53 | 2
59 | 是 | 手动计划 | 设计报告 | 35 个工作日 | 2021年10月4日 8:00 | 2021年11月17日 17:00 | 54 | 1
60 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告 | 5 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月10日 17:00 |  | 2
61 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告初稿 | 4 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月8日 17:00 |  | 3
62 | 是 | 手动计划 | 方案制定 | 1 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月5日 17:00 |  | 4
63 | 是 | 手动计划 | 功能解析 | 1 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月5日 17:00 |  | 4
64 | 是 | 手动计划 | 设计总体逻辑结构 | 2 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月6日 17:00 |  | 4
65 | 是 | 手动计划 | 设计总体模块结构 | 2 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月6日 17:00 |  | 4
66 | 是 | 手动计划 | 设计业务流图 | 2 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月6日 17:00 |  | 4
67 | 是 | 手动计划 | 设计数据库 | 2 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月6日 17:00 |  | 4
68 | 是 | 手动计划 | 制作HIPO图 | 3 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年10月7日 17:00 |  | 4
69 | 是 | 手动计划 | 书写文档 | 1 个工作日 | 2021年10月8日 8:00 | 2021年10月8日 17:00 |  | 4
70 | 是 | 手动计划 | 审查复查 | 1 个工作日 | 2021年10月8日 8:00 | 2021年10月8日 17:00 |  | 4
71 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告 | 17 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月31日 17:00 |  | 2
72 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月11日 17:00 |  | 3
73 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿 | 15 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月28日 17:00 |  | 3
74 | 是 | 手动计划 | 界面设计实现 | 11 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 4
75 | 是 | 手动计划 | 过程设计 | 11 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 4
76 | 是 | 手动计划 | 数据库设计 | 6 个工作日 | 2021年10月11日 8:00 | 2021年10月16日 17:00 |  | 4
77 | 是 | 手动计划 | 关键算法设计 | 10 个工作日 | 2021年10月13日 8:00 | 2021年10月25日 17:00 |  | 4
78 | 是 | 手动计划 | PDL（伪语言）编写 | 11 个工作日 | 2021年10月13日 8:00 | 2021年10月26日 17:00 |  | 4
79 | 是 | 手动计划 | 详细报告修订 | 2 个工作日 | 2021年10月27日 8:00 | 2021年10月28日 17:00 |  | 4
80 | 是 | 手动计划 | 详细报告ppt实现 | 2 个工作日 | 2021年10月27日 8:00 | 2021年10月28日 17:00 |  | 4
81 | 是 | 手动计划 | 设计报告完善 | 13 个工作日 | 2021年11月1日 8:00 | 2021年11月17日 17:00 |  | 2
82 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年11月1日 8:00 | 2021年11月1日 17:00 |  | 3
83 | 是 | 手动计划 | 详细报告要求审查 | 11 个工作日 | 2021年11月2日 8:00 | 2021年11月16日 17:00 |  | 3
84 | 是 | 手动计划 | 总体和详细报告修订 | 1 个工作日 | 2021年11月17日 8:00 | 2021年11月17日 17:00 |  | 3
85 | 是 | 自动计划 | 输出《总体设计报告》 | 0 个工作日 | 2021年11月17日 8:00 | 2021年11月17日 8:00 |  | 2
86 | 是 | 手动计划 | 软件实现及测试 | 49 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年12月8日 17:00 | 59 | 1
87 | 是 | 手动计划 | 代码学习 | 32 个工作日 | 2021年10月5日 8:00 | 2021年11月15日 17:00 |  | 2
88 | 是 | 手动计划 | 小程序数据库建立 | 3 个工作日 | 2021年10月6日 8:00 | 2021年10月8日 17:00 |  | 2
89 | 是 | 手动计划 | 小程序服务器实现 | 3 个工作日 | 2021年10月6日 8:00 | 2021年10月8日 17:00 |  | 2
90 | 是 | 手动计划 | 小程序代码编写与测试 | 46 个工作日 | 2021年10月9日 8:00 | 2021年12月8日 17:00 | 87 | 2
91 | 是 | 手动计划 | 小程序载入界面 | 1 个工作日 | 2021年10月9日 8:00 | 2021年10月9日 17:00 |  | 3
92 | 是 | 手动计划 | 动物科普界面（首页） | 2 个工作日 | 2021年10月10日 8:00 | 2021年10月11日 17:00 |  | 3
93 | 是 | 手动计划 | 筛选浮窗界面 | 1 个工作日 | 2021年10月14日 8:00 | 2021年10月14日 17:00 |  | 3
94 | 是 | 手动计划 | 搜索界面 | 1 个工作日 | 2021年10月14日 8:00 | 2021年10月14日 17:00 |  | 3
95 | 是 | 手动计划 | 用户评论机制实现（楼层） | 5 个工作日 | 2021年10月15日 8:00 | 2021年10月20日 17:00 |  | 3
96 | 是 | 手动计划 | 评论实时更新实现 | 7 个工作日 | 2021年10月16日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
97 | 是 | 手动计划 | 点赞收藏等按键实现 | 1 个工作日 | 2021年10月21日 8:00 | 2021年10月21日 17:00 |  | 3
98 | 是 | 手动计划 | 登录界面 | 1 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
99 | 是 | 手动计划 | 注册与忘记密码界面 | 1 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年10月22日 17:00 |  | 3
100 | 是 | 手动计划 | 身份认证浮窗实现 | 1 个工作日 | 2021年10月23日 8:00 | 2021年10月23日 17:00 |  | 3
101 | 是 | 手动计划 | 用户界面 | 2 个工作日 | 2021年10月24日 8:00 | 2021年10月25日 17:00 |  | 3
102 | 是 | 手动计划 | 管理员界面 | 2 个工作日 | 2021年10月28日 8:00 | 2021年10月29日 17:00 |  | 3
103 | 是 | 手动计划 | 联系我们界面 | 2 个工作日 | 2021年10月30日 8:00 | 2021年11月1日 17:00 |  | 3
104 | 是 | 手动计划 | 图片载入实现 | 3 个工作日 | 2021年11月2日 8:00 | 2021年11月4日 17:00 |  | 3
105 | 是 | 手动计划 | 加载界面细节实现 | 1 个工作日 | 2021年11月4日 8:00 | 2021年11月4日 17:00 |  | 3
106 | 是 | 手动计划 | 用户隐私保护实现 | 3 个工作日 | 2021年11月5日 8:00 | 2021年11月9日 17:00 |  | 3
107 | 是 | 手动计划 | 敏感语言检测功能实现 | 1 个工作日 | 2021年12月8日 8:00 | 2021年12月8日 17:00 |  | 3
108 | 是 | 手动计划 | 动物城友会界面及功能 | 44 个工作日 | 2021年10月9日 8:00 | 2021年12月6日 17:00 |  | 3
109 | 是 | 手动计划 | 代码整合 | 34 个工作日 | 2021年10月22日 8:00 | 2021年12月8日 17:00 |  | 3
110 | 是 | 自动计划 | 输出《软件测试报告》 | 0 个工作日 | 2021年12月8日 8:00 | 2021年12月8日 8:00 |  | 2
111 | 是 | 手动计划 | 系统测试工程报告 | 11 个工作日? | 2021年12月8日 8:00 | 2021年12月22日 17:00 | 109 | 1
112 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年12月16日 8:00 | 2021年12月16日 17:00 |  | 2
113 | 是 | 手动计划 | 测试报告修订 | 9 个工作日 | 2021年12月8日 8:00 | 2021年12月19日 17:00 |  | 2
114 | 是 | 手动计划 | 软件测试 | 1 个工作日 | 2021年12月8日 8:00 | 2021年12月8日 17:00 |  | 3
115 | 是 | 手动计划 | 用户体验 | 2 个工作日 | 2021年12月9日 8:00 | 2021年12月10日 17:00 |  | 3
116 | 是 | 手动计划 | 通过反馈意见整改 | 2 个工作日 | 2021年12月11日 8:00 | 2021年12月13日 17:00 |  | 3
117 | 是 | 手动计划 | 重新测试 | 4 个工作日 | 2021年12月14日 8:00 | 2021年12月17日 17:00 |  | 3
118 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年9月17日 8:00 | 2021年9月17日 17:00 |  | 3
119 | 是 | 手动计划 | 系统测试报告 | 2 个工作日 | 2021年12月18日 8:00 | 2021年12月19日 17:00 |  | 3
120 | 是 | 自动计划 | 系统维护 | 10 个工作日? | 2021年12月9日 8:00 | 2021年12月22日 17:00 |  | 2
121 | 是 | 手动计划 | 项目总结 | 5 个工作日 | 2021年12月23日 8:00 | 2021年12月29日 17:00 | 119 | 1
122 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年12月23日 8:00 | 2021年12月23日 17:00 |  | 2
123 | 是 | 手动计划 | 项目计划修订 | 1 个工作日 | 2021年12月23日 8:00 | 2021年12月23日 17:00 |  | 2
124 | 是 | 手动计划 | 需求报告修订 | 1 个工作日 | 2021年12月23日 8:00 | 2021年12月23日 17:00 |  | 2
125 | 是 | 手动计划 | 设计报告修订 | 1 个工作日 | 2021年12月23日 8:00 | 2021年12月23日 17:00 |  | 2
126 | 是 | 手动计划 | 整合用户反馈意见 | 1 个工作日 | 2021年12月24日 8:00 | 2021年12月24日 17:00 |  | 2
127 | 是 | 手动计划 | 项目总结报告制作 | 2 个工作日 | 2021年12月25日 8:00 | 2021年12月26日 17:00 |  | 2
128 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年12月27日 8:00 | 2021年12月27日 17:00 |  | 2
129 | 是 | 手动计划 | 总结报告修订 | 2 个工作日 | 2021年12月28日 8:00 | 2021年12月29日 17:00 |  | 2
130 | 是 | 手动计划 | 项目总结评审 | 0 个工作日 | 2021年12月29日 8:00 | 2021年12月29日 8:00 |  | 2

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位