## Sheet1
起始日期 | 结束日期 | 任务
2021-09-15 | 2021-09-22 | 项目想法提出
2021-09-22 | 2021-09-26 | 项目计划初稿
2021-09-26 | 2021-09-29 | 项目计划修订
2021-09-26 | 2021-10-03 | 可行性分析报告初稿
2021-09-26 | 2021-10-03 | 需求分析报告初稿
2021-10-03 | 2021-10-07 | 可行性分析报告修订
2021-10-03 | 2021-10-07 | 需求分析报告修订
2021-10-30 | 2021-11-10 | 总体设计报告拟定
2021-11-10 | 2021-11-17 | 详细设计报告
2021-10-01 | 2021-12-01 | 编码工程
2021-12-01 | 2021-12-08 | 测试工程
2021-12-08 | 2021-12-22 | 维护工程
2021-12-22 | 2021-12-29 | 项目总结报告